## 2019
Сведения об утвержденных планах муниципальных образовательных организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году (таблица размещается на официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)
Муниципальное образование Московской области: __________________________________
№ | Полное наименование организации с выявленными недостатками | ИНН организации с выявленными недостатками | Организация, утвердившая план (*орган местного самоуправления) | Фамилия лица, утвердившего план | Имя лица, отчество утвердившего план | Отчество лица, утвердившего план | Дата утверждения плана (**дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) | Реквизиты утвержденного плана (номер и др.) | Период, на который сформирован план (год) | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков (***краткое описание механизма контроля, в том механизм публикации на официальных сайтах ОО и сайте управления образования данных о результатах выполнения мероприятий из планов в 10-ти дневный срок, п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66н) | Наименование вида нормативного правового (правового) акта по контролю | Дата принятия нормативного правового (правового) акта по контролю | Номер нормативного правового (правового) акта по контролю | Наименование нормативного правового (правового) акта по контролю (при наличии) | Действующая ссылка для загрузки скана нормативного правового акт по контролю (при наличии) с официального сайта | ДЕЙСТВУЮЩАЯ ССЫЛКА на загрузку утвержденного скана плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества с официального сайта (**** обязательна для скачивания плана и его загрузки на сайт bus.gov.ru) | Наименование критерия оценки качества, в отношении которого имеется недостаток (***** в соответствии с критериями на сайте bus.gov.ru) | Формулировка недостатка (****** в соответствии с формулировками, утверженными Общественным советом) | Формулировка мероприятия по устранению недостатка | Плановый срок реализации мероприятия (например, 31.12.2020) | Ответственный исполнитель за мероприятие (ФИО, должность) | Реализованные мероприятия/меры по устранению выявленных недостатков (*******сведения размещаются в таблице по факту выполнения мероприятия в 10-ти дневный срок со дня наступления планового срока, п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66) | Фактический срок реализации (*******сведения размещаются в таблице по факту выполнения мероприятия в 10-ти дневный срок со дня наступления планового срока , п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66например, 31.12.2020) | Наименование критерия оценки качества, в отношении которого имеется недостаток (***** в соответствии с критериями на сайте bus.gov.ru) | Формулировка недостатка (****** в соответствии с формулировками, утверженными Общественным советом) | Формулировка мероприятия по устранению недостатка | Плановый срок реализации мероприятия (например, 31.12.2020) | Ответственный исполнитель за мероприятие (ФИО, должность) | Реализованные мероприятия/меры по устранению выявленных недостатков (*******сведения размещаются в таблице по факту выполнения мероприятия в 10-ти дневный срок со дня наступления планового срока, п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66) | Фактический срок реализации (*******сведения размещаются в таблице по факту выполнения мероприятия в 10-ти дневный срок со дня наступления планового срока , п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66например, 31.12.2020) | Наименование критерия оценки качества, в отношении которого имеется недостаток (***** в соответствии с критериями на сайте bus.gov.ru) | Формулировка недостатка (****** в соответствии с формулировками, утверженными Общественным советом) | Формулировка мероприятия по устранению недостатка | Плановый срок реализации мероприятия (например, 31.12.2020) | Ответственный исполнитель за мероприятие (ФИО, должность) | Реализованные мероприятия/меры по устранению выявленных недостатков (*******сведения размещаются в таблице по факту выполнения мероприятия в 10-ти дневный срок со дня наступления планового срока, п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66) | Фактический срок реализации (*******сведения размещаются в таблице по факту выполнения мероприятия в 10-ти дневный срок со дня наступления планового срока , п.18 Порядка размещения информации Приказа Минфина от 7 мая 2019 г. N 66например, 31.12.2020)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 4 | 5024129789 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=171121143 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме. | 2020-11-30 | Старостина Гульнара Гайяровна, заведующий МБДОУ д/с № 4 Аришевская Елена Борисовна, воспитатель МБДОУ д/с №4 | На сайте д/с имеется ссылка "Версия для слабовидящих". В консультационном пункте д/с №4 проводятся дистанционные консультации на платформе ZOOM | 2020-09-16 | Доступность услуг для инвалидов | Помещение и территория ДОУ частично доступны для инвалидов | Устранение недостатка не имеет возможности, т.к. детский сад старый, коридоры, проемы узкие; дополнительных помещений нет, которые позволяют людям с ОВЗ получать услуги наравне с другими
2 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 | 5024039567 | Управление образования администрации г.о.Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://detsad13.edumsko.ru/documents/other_documents/folder/19262# | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечиить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме | 2020-01-31 | Соловьева Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 13 | Создан консультационный пункт, позволяющий инвалидам получать образовательные услуги в дистанционном режиме | 2020-01-31 | Доступность услуг для инвалидов | Помещение и территория ДОУ не полностью доступны для инвалидов | Устранить недостаток возможности нет, т.к. детский сад очень старый, коридоры, проемы узкие, дополнительных помещений нет.
3 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 | 5024126121 | Управление образования администрации г.о.Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://bus.gov.ru/pub/agency/249250/measures/5440848 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечиить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме | 2020-01-31 | Смирнова Надежда Николаевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 14 | Создан консультационный пункт, позволяющий инвалидам получать образовательные услуги в дистанционном режиме | 2020-01-31 | Доступность услуг для инвалидов | Помещение и территория ДОУ не полностью доступны для инвалидов | Устранить недостаток возможности нет, т.к. детский сад очень старый, коридоры, проемы узкие, дополнительных помещений нет.
4 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 | 5024133915 | Управление образования администрации г.о.Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds19.edumsko.ru/uploads/2900/2845/section/819905/plan_meropriiatits_po_ustraneniiu_nedostatkov__vyiavlennykh_v_khode_nezavisimoi_otsenke_kachestva_obrazovaniia_na_2020g.pdf?1580133259658 | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-03-31 | Блинкова Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 19 | Приобретены и установлены таблички,выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие надписи и текстовую информацию ДОУ | 2020-03-31
5 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 | 5024033364 | Управление образования администрации г.о.Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds20.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечиить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме | 2020-09-30 | Грузинова Юлия Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 20 | Наличие альтернативной версии официального сайта ОО в сети "Интернет" для инвалидов по зрению, вкладка "Доступная среда" для инвалидов, установлен уличный стенд при входе на территорию ДО с необходимой информацией для родителей детей, непосещающих д/с | 2020-09-25 | Комфортность условий предоставления услуг | Отсутствие навигации внутри ДОУ | создать понятную навигацию внутри ДОУ | 2020-03-31 | Грузинова Юлия Николаевна, заведующий | В ДОУ размещена понятная навигация в виде указателей расположения кабинетов и групп | 2020-03-31 | Доступность услуг для инвалидов | Помещение и территория ДОУ не полностью доступны для инвалидов | Устранить недостаток возможности не, т.к. детский сад очень старый, коридоры, проемы узкие, дополнительных помещений нет.
6 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 | 5024136105 | Управление образования администрации г.о.Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds22.edumsko.ru/about/quality | Открытость и доступность информации | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Предусмотреть дублирование надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Павлюченкова Оксана Владимировна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 22 | Приобретены и установлены таблички,выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие надписи и текстовую информацию ДОУ | 2020-04-08
7 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 23 | 5024059186 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds23.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование одного выделенного места на парковке для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2020-01-31 | Веселова Евгения Валерьевна, заведующий МБДОУ д/с № 23 | Оборудовано 1 парковочное место для инвалидов на стоянке автотранспортных средств возде детского сада | 2020-01-31 | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-11-30 | Веселова Евгения Валерьевна, заведующий МБДОУ д/с № 23 | Приобретены и установлены табличкивыполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие информационные таблички д/с | 2020-11-23 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме. | 2020-09-30 | Веселова Евгения Валерьевна, заведующий МБДОУ д/с № 23 Шубина Наталья Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 23 | На персональных сайтах педагогов введен раздел "Вопрос автору". В консультационном пункте д/с №23 проводятся дистанционные занятия на платформе zoom. Страница ДОУ в контакте позволяет получать образовательные услуги в режиме оффлайн. | 2020-09-28
8 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 27 | 5024088067 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds27.edumsko.ru/uploads/2900/2852/section/817975/plan_po_ustraneniiu_nedostatkov_NOKOD.jpg?1580129427983 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечиить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме | 2020-11-30 | Скатова Нина Сергеевна, заведующий МБДОУ д/с №27 | Обеспечены условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме | 2020-11-26 | Доступность услуг для инвалидов | Помещение и территория ДОУ частично доступны для инвалидов | Устранение недостатка не имеет возможности, т.к. детский сад старый, коридоры, проемы узкие; дополнительных помещений нет.
9 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 40 | 5024088067 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://detsad40.edumsko.ru/about/quality | Комфортность условий предоставления услуг | Отсутствие навигации внутри ДОУ | Создать понятную навигацию внутри ДОУ | 2020-09-30 | Ботанов Валерий Алексеевич, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 40 | В саду создана доступная навигация | 2020-09-30 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме. | 2020-02-29 | Орешкина Елена Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 40 | Создан консультационный пункт, позволяющий инвалидам получать образовательные услуги в дистанционном режиме | 2020-02-17 | Доступность услуг для инвалидов | Помещение и территория ДОУ не полностью доступны для инвалидов | Условия для инвалидов созданы согласно проекту ДОУ.
10 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 41 | 5024037552 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds41.edumsko.ru/about/quality/plan | Комфортность условий предоставления услуг | Отсутствие навигации внутри ДОУ | Создать понятную навигацию внутри ДОУ | 2020-06-30 | Кузьменко Татьяна Сергеевна, заместитель заведующего по хозяйственной части МБДОУ д/с № 41 | Создана навигация внутри сада | 2020-06-29 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в дистанционном режиме. | 2020-06-30 | Шанина Татьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с №41 | Созданы условия для дистанционного обучения детей-инвалидов | 2020-06-26
11 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 45 | 5024041421 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds45.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать выделенную стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 2020-06-30 | Вавульская Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ д/с № 45 | Оборудована выделенная стоянка для автотранспортных средств для инвалидов | 2020-06-30 | Доступность услуг для инвалидов | Не предусмотрено дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации занками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Предусмотреть дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации занками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2020-06-30 | Вавульская Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ д/с №45 | Размещены указатели со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2020-06-30
12 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 48 | 5024099975 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds48.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-11-30 | Андриянова Галина Петровна, заведующий МБДОУ д/с № 48 | Пприобретены и установлены таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-11-03 | Доступность услуг для инвалидов | Не обеспечены все условия, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Улучшение условий, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги в дистанционном режиме | 2020-09-30 | Андриянова Галина Петровна, заведующий МБДОУ д/с №48 Подстреха Роза Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с №48 | Организована обратная связь на сайте ДОУ. Раздел "Консультационный пункт". Образовательная деятельность организуется по запросу - дистанционно. | 2020-09-30
13 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 2 | 5024033237 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds2.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Макарова Надежда Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 2 | Таблички дублирования текстовой информации рельефно-точечным шрифтом Брайля установлены | 2020-10-30
14 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 3 | 5024033244 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds3.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Середова Юлия Сергеевна, заведующий МБДОУ д/с № 3 | закуплены таблички,выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля для дублирования текстовой информации | 2020-10-30
15 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 5 | 5024033269 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds5.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Егорова Ольга Андреевна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 5 | Приобретены тактильная вывеска, тактильные таблички, пиктограммы | 2020-10-15
16 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 6 | 5024041943 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds6.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Смирнова Светлана Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с № 6 | Установлены таблицы с текстовой информацией, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-30
17 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 7 | 5024062510 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds7a.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Садолина Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 7 | Таблички Брайля закуплены и размещены | 2020-10-30
18 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 8 | 5024130569 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds8.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Виноградова Ирина Юрьевна, заведующий МБДОУ д/с № 8 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-09-30
19 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 9 | 5024033283 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds9.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/790782 | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Волос Валентина Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 9 | Закуплены таблички,выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-19
20 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 10 | 5024033290 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krds-10.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Шапченко Елена Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 10 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, установлены | 2020-10-30
21 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 11 | 5024033300 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds11.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Гапонова Нина Ивановна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 11 | Табличка Брайля приобретена и размещена | 2020-10-30
22 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 12 | 5024033318 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds12.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Фарафонтова Татьяна Александровна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 12 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-10-30
23 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 15 | 5024033325 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds15.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Снегирёва Светлана Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 15 | Закуплены и установлены таблички,выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-30
24 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 16 | 5024119710 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds16.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Доброходова Валентина Васильевна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с №16 | Установлены информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-01
25 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 17 | 5024044817 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds17.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Сердюк Наталья Олеговна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с №17 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, закуплены. | 2020-10-31
26 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 18 | 5024033340 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds18.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Плотникова Елена Борисовна, заведующий МБДОУ д/с №18 | Установлены информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-30
27 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 21 | 5024040795 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds21.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Тарачева Елена Александровна, заведующий МБДОУ д/с №21 | Установлены информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-30
28 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 24 | 5024138776 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://mbdou24kr.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Шипулина Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 24 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, установлены | 2020-10-30
29 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 25 | 5024099397 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds25.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Гонатаева Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ д/с № 25 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, закуплены и установлены | 2020-10-30
30 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 26 | 5024033396 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds26.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Свиридова Марина Александровна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 26 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-10-30
31 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 28 | 5024033406 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://sad28rosinka.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Нечитайло Валентина Ивановна, воспитатель МБДОУ д/с № 28 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-10-30
32 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 29 | 5024144603 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://detsad29.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Зварыкина Юлия Викторовна, заведующий МБДОУ д/с № 29 | Приобретены и установлены текстовые информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-28
33 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 30 | 5024033413 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds30.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Басова Людмила Станиславовна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 30 | Табличка Брайля приобретена и размещена | 2020-10-30
34 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 31 | 5024033420 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds31.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Массарская Мария Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 31 | Табличка Брайля приобретена и размещена | 2020-10-30
35 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 32 | 5024033438 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds32.obrpro.ru/nezavisimaia-otsenka-kachestva-uslovii-osushchestv | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Чернобровкина Анна Валерьевна, заведующий МБДОУ д/с № 32 | Приобретены таблички, дублирующие текстовую информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2020-10-30
36 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 33 | 5024033445 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds33.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Смирнова Ирина Викторовна, заведующий МБДОУ д/с № 33 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, закуплены и установлены | 2020-10-30
37 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 34 | 5024033452 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds34.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Ляпушкина Людмила Ивановна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 34 | Приобретены тактильная вывеска, тактильные таблички, пиктограммы | 2020-10-30
38 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 35 | 5024033460 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds35.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Горшкова Валентина Валерьевна, заведующий МБДОУ д/с № 35 | Специализированные указатели, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, закуплены и установлены | 2020-10-30
39 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 36 | 5024099809 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://bus.gov.ru/pub/agency/55632 | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Трушкина Анна Александровна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 36 | Приобретена и установлена в помещения МБДОУ д/с №36 тактильная продукция по программе "Доступная среда" | 2020-10-12
40 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 37 | 5024086038 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds37.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Астахова Галина Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 37 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-10-30
41 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 38 | 5024033477 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://aistenok38.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Кузина Елена Николаевна, заведующий МБДОУ д/с № 38 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-10-30
42 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 39 | 5024033484 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://svetlyachok39.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Агапова Анна Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с № 39 | Приобретены и установлены звуковые указатели (говорящие таблички), с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-21
43 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 42 | 5024151128 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds42.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Ларионова Римма Николаевна, заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 42 | Таблички с текстовой информацией, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены. | 2020-10-30
44 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 43 | 5024033501 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://semicvetik-43.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Ермилова Светлана Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 43 | Приобретены и установлены текстовые информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-30
45 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 44 | 5024161398 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds44.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Герасименко Наталия Александровна, заведующий МБДОУ д/с № 44 | Установлены таблички со шрифтом Брайля | 2020-10-30
46 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 46 | 5024084753 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds46.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Пинчук Римма Викторовна, заведующий МБДОУ д/с № 46 | Установлена вывеска МБДОУ , выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, указатели движения для слабовидящих | 2020-10-01
47 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 47 | 5024099407 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds47.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Грезина Ирина Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с № 47 | Таблички дублирования текстовой информации рельефно-точечным шрифтом Брайля установлены | 2020-10-30
48 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 49 | 5024114172 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds49.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Плаксинов Анжела Алексеевна, заведующий МБДОУ д/с № 49 | Приобретены и установлены текстовые информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-30
49 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 50 | 5024114165 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://sad50krasnogorsk.edumsko.ru/about/quality | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Читайкина Анна Сергеевна, заведующий МБДОУ д/с № 50 | Таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены и установлены | 2020-10-30
50 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 51 | 5024159328 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds51.edumsko.ru/about/quality/plan | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Трофимова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 51 | Наборы табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля установлены | 2020-10-30
51 | муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 53 | 5024186836 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-27 | №90 | "О мерах по реализации планов дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/a60/prikaz_90.pdf | https://krgora-ds53.edumsko.ru/about/quality/result | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Варнавина Татьяна Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с № 53 | Установлены информационные таблички, дублирующие текстовую информацию рельефно-точечным шрифотм Брайля | 2020-10-20
52 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад" | 5024033220 | Управление образования администрации г.о. Красногорск | Тимошина | Наталья | Сергеевна | 2020-01-27 |  | 2020 | Ежеквартальный мониторинг, сбор данных в 10-ти дневный срок по итогам реализованных мероприятий, анализ отчетов о выполнении планов | Приказ | 2020-01-29 | №98 | "О мерах по реализации плана муниципального бюджетного образовательного учреждения "Начальная школа-детский сад" городского округа Красногорск Московской области для устранения выявленных недостатков по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг" | http://obrazkras.ru/upload/iblock/5a4/prikaz98.pdf | https://oommskou.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/791708 | Доступность услуг для инвалидов | Не созданы условия для слабовидящих, с ослабленным зрением | Дублирование текстовой и графической информации табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-10-31 | Шалыгина Татьяна Николаевна, учитель-дефектолог МБОУ "Начальная школа-детский сад" | Консультация со специалистом по тифлопедагогике института коррекции | 2020-10-30